## Planilha1
CRONOGRAMA
ACCESS CONTROL
Elaborado: Duany |  |  |  | Data: | / /
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | JAN | FEV |  |  |  | MARÇO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIO
|  | SEM. 4 | SEM. 1 | SEM. 2 | SEM. 3 | SEM. 4 | SEM. 1 | SEM. 2 | SEM. 3 | SEM. 4 | SEM. 1 | SEM. 2 | SEM. 3 | SEM. 4 | SEM. 1 | SEM. 2 | SEM. 3 | SEM. 4
Elaborar árvore Problema x Objetivo | Gabrielly | bar: FEV SEM. 2 to MARÇO SEM. 1
Realizar pesquisa de patentes | Duany | bar: FEV SEM. 3 to MARÇO SEM. 1
Elaborar Escopo | Gabriel | bar: FEV SEM. 3 to MARÇO SEM. 1
Redigir Lista de Materiais | Gabrielly | bar: MARÇO SEM. 1 to ABRIL SEM. 3
Elaborar desenhos mecânico | Gabrielly | bar: ABRIL SEM. 1 to MAIO SEM. 4
Elaborar diagrama eletroeletrônico | João | bar: ABRIL SEM. 1 to MAIO SEM. 4
Comprar materiais eletroeletrônico | João | bar: ABRIL SEM. 3 to MAIO SEM. 4
Comprar materiais mecânico | Duany | bar: ABRIL SEM. 3 to MAIO SEM. 4

## Planilha2
CRONOGRAMA
ACCESS CONTROL
Elaborado: Duany |  |  | Data: | / /
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | JUL | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO
|  | SEM. 4 | SEM. 1 | SEM. 2 | SEM. 3 | SEM. 4 | SEM. 1 | SEM. 2 | SEM. 3 | SEM. 4 | SEM. 1 | SEM. 2 | SEM. 3 | SEM. 4 | SEM. 1 | SEM. 2 | SEM. 3 | SEM. 4
Manufaturar peças mecânica | N/A
Montar placa eletroeletrônica | João | bar: AGOSTO SEM. 2 to SETEMBRO SEM. 3
Montar conjunto mecânico | Gabrielly | bar: AGOSTO SEM. 2 to SETEMBRO SEM. 3
Programar microcontrolar | Dorigon | bar: AGOSTO SEM. 3 to SETEMBRO SEM. 2
Validar produto | Lucas | bar: SETEMBRO SEM. 3 to OUTUBRO SEM. 2
Redigir Relatório Final | Dorigon | bar: SETEMBRO SEM. 1 to OUTUBRO SEM. 1
Confeccionar apresentação ppt | Duany | bar: OUTUBRO SEM. 1 to OUTUBRO SEM. 3
Comprar materiais | Leonardo | bar: JUL SEM. 4 to AGOSTO SEM. 2

## Planilha3
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | JUL | AGOSTO |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO
|  | SEM. 4 | SEM. 1 | SEM. 2 | SEM. 3 | SEM. 4 | SEM. 1 | SEM. 2 | SEM. 3 | SEM. 4 | SEM. 1 | SEM. 2 | SEM. 3 | SEM. 4 | SEM. 1 | SEM. 2 | SEM. 3 | SEM. 4 | SEM.5
Iniciar Integração | Todos | bar: SETEMBRO SEM. 4
Iniciar Comissionamento | Todos | bar: NOVEMBRO SEM. 1
Documentação + Video pitch | Todos | bar: AGOSTO SEM. 3 to NOVEMBRO SEM. 3
Apresentação para banca | Todos | bar: SETEMBRO SEM. 4 to NOVEMBRO SEM. 4
Documentação completa | Duany | bar: AGOSTO SEM. 1 to NOVEMBRO SEM. 1
Criação conteúdo didatico | Smart | bar: SETEMBRO SEM. 3 to SETEMBRO SEM. 4
Criação Banco D. | Dorigon + Smart | bar: JUL SEM. 4 to SETEMBRO SEM. 4
Programação | Dorigon | bar: JUL SEM. 4 to NOVEMBRO SEM. 2
Desenhar Telas | Dorigon | bar: JUL SEM. 4 to OUTUBRO SEM. 2
Integração das programações | Smart + Mec | bar: AGOSTO SEM. 2 to NOVEMBRO SEM. 2

## Planilha4
CRONOGRAMA BOSCH
ACCESS CONTROL
Elaborado: Duany |  | Data: | / /
Atualizar Apresentações | Duany
Diário de bordo | Dorigon
Definições do projeto (Smart) | Dorigon
Revisar Diagrama Elétrico | João
Revisar Projeto Mecânico | Gabrielly
Revisar Documentação | Duany